## POA 2023 - Consolidado
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 - ANTEPROYECTO
Área Estratégica: | Departamentos de la Institución
Encargado: |  |  |  | Departamento de Planificación y Desarrollo
Eje Estratégico |  |  |  | EE1, EE2, EE3 y EE4
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [11 empty] | 15 |  | 16
Gestión de Riesgos
Objetivo Estratégico | Eje de la END | Objetivo General de la END | Objetivo Específico de la END | Acción Estratégica | Producto | Descripción del producto | Beneficiario | Indicador del producto | Línea base 2022 | Meta física 2023 |  |  |  |  | Resultado esperado del producto | Medio de verificación | Responsable Primario | Responsable(s) Solidario(s) / Involucrados | Actividades generales | Cronograma | [11 empty] | Recursos |  | Riesgo Asociado (Desviaciones) | Calificación del riesgo |  | Acciones de mitigación del riesgo (oportunidades de mejora)
[20 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4 | [5 empty] | Probabilidad | Impacto
[10 empty] | Meta Anual | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | [5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Financieros | NO Financieros
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE COLECCIONES
OE1-1: Realizar las iniciativas pertinentes para completar la colección de todo lo publicado en diferentes soportes y formatos dentro y fuera de R.D. por autores dominicanos y sobre el país. |  |  |  | 1.1. Adquirir recursos de información en cualquier formato y soporte a través del depósito legal | Velar por el cumplimiento de la Ley de Depósito Legal. | Dar seguimiento al cumplimiento de la Ley No.112-71 en todo el territorio nacional y el extranjero. | Usuarios de BNPHU | EE1 | 1234 Títulos 1541 Ediciones 6890 Emplares | 1234 Títulos 1541 Ediciones 6890 Emplares | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.- Incrementar el patrimonio bibliohemerográfico en un 100% de lo planificado durante el año. | 1.- Verificación Física. | División de Depósito Legal | Depto. Desarrollo de Colecciones, Agencias Dominicana del ISBN e ISSN y División de Jurídica | 1.- Gestionar los recursos bibliohemerograficos dominicanos mediante la solicitud de publicaciones a los editores, escritores, autores, instituciones, fundaciones, impresores, con los datos obtenidos de los reportes mensuales de ISBN e ISSN. | [12 empty] | 0 | - | 1.- Fallo en la tecnología. 2.- Carencia de personal. | Probable | Grave | 1.- Pasantes.
[19 empty] | 2.- Establecer los acuerdos para el rescate de los recursos bibliográficos dominicanos a nivel nacional e internacional. | [12 empty] | 0 | - | 1.- Negación de las instituciones involucradas. | Probable | Grave | 1.- Coordinar con el Patronato.
[19 empty] | 3.- Impulsar las iniciativas para la actualización de la Ley de Depósito Legal. | [12 empty] | 0 | - | 1.- Negación de las partes involucradas. | Probable | Grave | 1.- No se dispone.
[19 empty] | 4.- Participar activamente en eventos como: ferias nacionales e internacionales de libros y puestas en circulación, así como realizar charlas y talleres en conjunto con las Agencias Dominicanas del ISBN e ISSN y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. | [12 empty] | 0 | - | 1.- Disponibilidad de presupuesto. 2.- Cancelaciones de eventos. 3.- Implicaciones externas. | Probable | Grave | 1.- Reducir la partida del presupuesto.
[19 empty] | 5.- Habilitación física mediante el registro y sellado de los recursos de información adquiridos y pendientes. | [12 empty] | 0 | 1.- Material Gastable. | 1.- Fallo del SIGB actual. 2.- Equipos tecnológicos. 3.- Falta de personal. | Poco probable | Catastrófico | 1.- No se dispone.
|  |  |  | 1.1.2 Adquirir el patrimonio bibliohemerográfico retrospectivo dominicano en sus diferentes soportes y formatos por medio de compra, canje y donativo | Enriquecer el patrimonio bibliohemerográfi co. | Incorporar a la colección patrimonial las publicaciones retrospectivas que no se han adquirido por Depósito Legal. | Usuarios de BNPHU | EE1 | 2294 Títulos 46 Ediciones 2868 Emplares 804 cajas | 2294 Títulos 46 Ediciones 2868 Emplares 804 cajas | 15% | 25% | 45% | 15% | 1.- Garantizar una colección actualizada y retrospectivas del fondo bibliohemerográfico nacional. | 1. Verificación Física. | Dpto. Desarrollo de Colecciones | Div. Administración de Colecciones, Div. de Depósito Legal, Div. de Compra y Contrataciones, Dpto. de Comunicación | 1. - Realizar propagandas y publicidad para solicitar donaciones e incentivar el Canje Interbibliotecario. Así mismo, actualizar el catálogo de las obras disponbles para el intercambio | [12 empty] | 75000 |  | 1.- Identificación de fondos en el presupuesto de la Institución. 2.- La no participación del Departamento de Publicaciones. | Probable | Moderado | .- Hacer usos extensivo de las redes sociales y el portal web de la Biblioteca Nacional.
[19 empty] | 2.- Visitas a librerías, ferias de libros nacionales e internacionales, buhoneros, bibliotecas Personales, Universitarias, Especializadas y Gubernamentales para el rescate de las publicaciones patrimoniales. | [12 empty] | 125000 |  | 1.- Identificación de fondos en presupuesto institucional | Probable | Grave | 1.- Reducción del presupuesto requerido.
[19 empty] | 2.- Adquirir mediante compra, libros del siglo XVIII para el completamiento de la colección que se atesora, libros de temas caribeños, publicaciones de bibliotecología y Ciencias de la Información como material de apoyo al DECABI, así como gestionar la copia digital del archivo personal de Pedro Henríquez Ureña en México. | [12 empty] | 1500000 | - | 1. -Identificación de fondos en el presupuesto institucional. 2.- Reducción considerable de ejemplares a reproducir. | Probable | Grave | 1.- Reducción del presupuesto requerido.
[19 empty] | 3.- Continuar con la reorganización de la colección en el Departamento de Desarrollo de Colecciones: Inventario. | [12 empty] | 0 | 1.- Material Gastable. | n/a | Probable | Moderado | 1.- No se dispone.
[19 empty] | 4.- Habilitación física mediante el registro y sellado de los recursos de información adquiridos y pendientes. | [12 empty] | 0 | 1.- Material Gastable. | 1.- Fallo del SIGB Actual. 2.- Equipos tecnológicos. 3.- Falta de personal. | Poco probable | Catastrófico | 1.- No se dispone.
|  |  |  | 1.3. Disponer de base de datos bibliográficas a texto completo. | Suscripción a base de datos a texto completo. | Colecciones digitales a texto completo, como son: Digitalia, Ebsco, ProQuest, Emerald, entre otras. | Usuarios de BNPHU | EE1 | 1 unidad | 1 | 0% | 0% | 0% | 50% | 1.- Contar con una base de datos a texto completo que nos permita compartir recursos de información y acceso rápido a la misma para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. | 1.- Verificación Física. | Depto. Desarrollo de Colecciones | Depto. De Servicios Públicos. Depto. De las TIC´s | 1.- Suscripción a bases de datos E-Libro | [12 empty] | 200000 | - | 1.- Fallo en la tecnología. 2. Identificación de los fondos en el presupuesto de la Institución. | Posible | Grave | 1.- Consulta y evaluación de base de datos en línea y de acceso gratuito.
[19 empty] | TOTAL GENERAL DESARROLLO DE COLECCIONES | [12 empty] | 1900000
DEPARTAMENTO DE CATALOGACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE COLECCIONES
OE1-2: Realizar el procesamiento técnico de las colecciones en todos los formatos y soportes según las últimas normas internacionales vigentes. |  |  |  | 2.1. Avanzar en el inventario por medio automatizado de las colecciones monográficas y hemerográficas existentes. | Inventario de los recursos de información, tantos monográficos como hemerográficos . | Control de las existencias del acervo documental de la biblioteca. | Departamentos, divisiones y unidades de DTB y Usuarios de BNPHU. | EE1 | 54,176 Ejemplares | 54,300 Ejemplares | 25% 13,575 Ejemplares | 25% 13,575 Ejemplares | 25% 13,575 Ejemplares | 25% 13,575 Ejemplares | 1.- Colecciones monográficas y hemerográficas inventariadas e identificados con sus respectivos códigos de barra, homogeneidad entre catálogo y fondo bibliohemerográfico existente. | 1.- Libros y publicaciones seriadas inventariados. 2.- Informe del inventario, verificación del Sistema de Gestión Bibliotecaria, Formulario de registro de fascículo inventariados. | Merita Alcántara, Rufina Suárez | Ingrid Lockward, Daysi Garcia, Brenda Tavarez, Lorenza Pérez, Marianne Feliz, Rody Rodríguez, Joselyn Puello, Gloribel Lara, Miguel Cárdenas, Prudencia Rivera Rivera, Maria del Carmen, Ramon Ruben Caba, Santa R. Cedano, Carmen L. Cruz Medina, Mirian Javier, Vicenta Molina Carrión. | 1.- Limpieza de los documentos a ser inventariados. | [12 empty] | 0 | Lanilla, bata, Guantes , Mascarillas, Gorritos, Lysol, personal de Preservación y Conservación. | 1- Inestabilidad en la plataforma tecnológica y energía eléctrica. 2-Retraso en la suscripciones las licencias de los programas utilizados. 3- La no disponibilidad de internet. | probable | Grave | 1.- Adquisición de una planta eléctrica. 2.- Mantener actualizada la suscripciones de los programas utilizados. 3.- Internet disponible.
[19 empty] | 2.- Revisión del documento físico en comparación con el registro bibliográfico. | [12 empty] | 0 | Guantes, gorros, mascarillas, batas.
[19 empty] | 3.- Implementar y colocar el código de barra en las colecciones hemerográficas catalogadas, clasificadas e indizadas y validada a partir del 2023. | [12 empty] | 763932 | 1.- 50 rollo de protectores de labels.
[19 empty] | 4.- Realizar el informe final del inventario. | [12 empty] | 0 | Equipo PC, energía eléctrica.
|  |  |  | 2.2. Incrementar el catálogo automatizado accesible a toda categoría de usuarios (incluyendo a personas con necesidades especiales) | 1.- Registros monográficos creados. 2.- Actualización del catálogo bibliográfico y hemerográfico. | Procesamiento de los recursos de información monográficos. | Usuarios reales y potenciales de BNPHU. | EE1 | 2,947 Títulos 4,134 Ejemplares | 4,250 Títulos | 25% 1,063 | 25% 1,063 | 25% 1,063 | 25% 1,063 | 1.- Colecciones monográficas procesadas. 2.- Automatización de la colección hemerográfica. 3.- Actualización del catálogo bibliográfico en un 20% de la meta programada. | 1.- Conjuntos de registros creados. 2.- catálogo bibliográfico de la BNPHU. 3.- Informes estadístico mensual. | Merita Alcántara, Rufina Suárez | Mara Fileto, Ingrid Lockward, Brenda Tavarez, Lorenza Pérez, Daysi García, Marianne Feliz, Rosa Cedano, Ramón Ruben Caba, Miriam Javier | 1.- Catalogación, clasificación e indización y validación de las colecciones bibliográficas y hemerográficas. 2.- Habilitación física de los documentos procesados. | [12 empty] | 5000 | 1.- Licencia de la LEMB Digital. 2.- Fichas de Kardex. 3.- 50 paquetes de label para tejuelo y código de barra | 1.- Escasez de los recursos humanos y finacieros necesario para realizar el trabajo. | Probable | Grave | 1.- Adquisición de una planta eléctrica. 2.- Mantener actualizada la suscripciones de las herramientas utilizadas. 3.- Internet disponible.
[15 empty] | 1.- Registro de autoridades creados. | 1.- Base de datos de autoridades creadas. | Merita Alcántara | Mara Fileto | 3.- Implementación del catalogo de autoridades. | [12 empty] | 0 | _ | _
|  |  |  | 2.3. Elaborar la bibliografía nacional corriente y retrospectiva, accesible a toda categoría de usuarios. | Creación de un catálogo que recoja la producción Bibliográfica Nacional. | Captar y procesar todo publicado en RD o sobre RD y de autores dominicanos en cualquier parte del mundo. | Usuarios de BNPHU público en general. | EE1 | 2 Unidades | 1 Unidad | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.- Informe de los documentos recuperados por provincias. | 1.- Informe de los resultados de documentos encontrados mediante las visitas realizadas. | Merita Alcántara | Rufina Suárez | 1.- Identificar instituciones para solicitar información en las provincias. | [12 empty] | 0 | RR.HH. | 1.- Que no se logre conseguir los recursos. | Posible | Moderado | 1.- Contratación de personal para la realización del trabajo.
[19 empty] | 2.- Visita a tres (3) provincias de un total de 32 durante el año. | [12 empty] | 32000 | 1.- Viáticos. | 1.- Falta de recursos | Muy probable | Moderado | 1.- No tiene.
OE2-1: Ofrecer servicios de excelencia, incluyendo oferta de actividades culturales a todas las categorías de usuarios. |  |  |  | 5.1. Disponer de colecciones pertinentes organizadas y accesibles para satisfacer las demandas de los usuarios. | Organización de la colecciones. | Organización de la colecciones de acuerdo al Sistema de clasificación de Dewey y en orden alfabético. | Usuarios de la BNPHU y usuarios reales y potenciales. | EE2 | 79,655 Unidades | 80000 | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.- Colecciones Monográfica y Hemerográfico organizada accesible a todas categoría de usuarios. | 1.- Informe estadístico. | Rody Rodríguez | Gloribel Lara, Joselyn Puello, Miguel Cárdenas, Prudencia Rivera Rivera, María del Carmen, Prudencia Rivera, Ramón Ruben Caba, Rosa Cedano, Miriam Javier | 1.- Identificar los recursos para determinar a qué colección pertenece. 2.- Revisión física de los documentos. 3.- Intercalar en estantería los recursos de información. | [12 empty] | 1461000 | 1.- Anaqueles, Exhibidores, Archivo para mapas,Escritorio de oficina, Tintado de los cristales de oficina y depósito, Carritos de metal. | 1.- No disponer de estos recursos para realizar el trabajo. | Posible | Grave | 1. Identificar anaqueles en otras áreas dentro de la Institución.
[16 empty] | 1.- Recepción de la lista y libros físico enviado por el Departamento de Producción Digital. | Rody Rodríguez, Rufina Suarez | Gloribel Lara, Joselyn Puello, Miguel Cárdenas, Prudencia Rivera Rivera, María del Carmen, Prudencia Rivera, Ramón Ruben Caba, Rosa Cedano, Miriam Javier, Vicenta Carrión | 1.- Selección y envío de obras a digitalizar. | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.- Reparación de los actuales por parte del Suplidor.
[16 empty] | 1.- Informe estadístico, revisión física de la organización de las colecciones en estantería, fotos. | Rody Rodríguez | Lorenza Rivera, Gloribel Lara, Joselyn Puello, Miguel Cárdenas, María del Carmen, Prudencia Rivera, Ramón Ruben Caba, Vicenta Carrión, Rosa Cedano, Miriam Javier | 1.- Organización de documentos de Julio Ortega Frier. | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.- Identificar anaqueles en otras áreas dentro de la Institución.
[32 empty] | 0 | 1.- Veinticinco (25) cajuelas para organización de documentos. |  |  |  | 1.- Cooperación Externa. 2.- Patronato.
[15 empty] | 1.- Colección hemerográfica trasladada desde Haina, organizadas y accesible a toda categoría de usuarios. | 1.- Informe estadístico, colección organizada, fotos. | Rufina Suárez | Dpto.. de Preservación y Conservación de Documentos, Rubén Caba, Carmen Medina, Miriam Javier, Rosa Cedano, Vicenta Carrión, | 1.- Revisión, selección, limpieza, traslado e incorporación de la colección hemerográfica patrimonial al fondo documental. | [12 empty] | 0 | 1.- Anaqueles | 1.- No disponer de los recursos identificados | Posible | Grave | 1.- Identificar anaqueles en otras áreas dentro de la Institución.
[19 empty] | TOTAL GENERAL CATALOGACIÓN | [12 empty] | 2261932
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL PÚBLICO
OE2.1: Ofrecer servicios de excelencia, incluyendo oferta de actividades culturales a todas las categorías de usuarios. |  |  |  | 2.1.2. Creación de Mapoteca y Mediateca | Propuesta de creación de Salas Mapoteca Mediateca | Mapoteca y mediateca sala formado por materiales cartográficos, audiovisuales y dispositivos multimedia necesarios para la consulta de los distintos materiales que forman dicha sala. | Usuarios reales y pontenciales de la BNPHU | EE2 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | Propuesta de creación de Sala Mapoteca y Mediateca elaborada | Propuesta de creación de Salas Mapoteca Mediateca realizada | Lorenza Rivera, Direccion Tecnica, Supervisora del Depto de servicios | Glennys Reyes , Rody Rodríguez, Departamento de Planificacion, Dirección Tecnica | 1. Elaboración y presentación de propuesta proyecto Mapoteca y Mediateca | [12 empty] | 0 | Material no librario | No disponer de los recursos luego de presentar la propuesta. | Posible | moderado | Cooperación Externa.
[19 empty] | 2.- Agrupar el material no librario que formará parte de la sala. | [12 empty] | 0
|  |  |  | 2.1.3 Creacion de la Sala Tematicas: Caribeña Dominicana | Salas Caribeña Sala Dominicana | 1. Espacio que atesorará información sobre la Región del Caribe y se pretende convertirlo en un lugar de encuentro e integración 2. Espacio destinado a promover la dominicanidad | Usuarios reales y pontenciales de la BNPHU | EE2 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | Salas creadas | Foto de salas creadas en la BNPHU | Lorenza Rivera , Supervisora de Servicios al Público,Direccion Tecnica | Glennys Reyes , Rody Rodríguez, Departamento de Planificacion, Dirección Tecnica | 1. Adquirir recursos extrapresupuestarios para habilitación de los espacios destinados a estas dos salas temáticas: Caribeña y Dominicana. ( Letrero en acrílico nombre Sala Dominicana,letrero en acrílico interno: Catálogo en Línea,Letrero en acrílico interno: exposición permanente PHU, Vitrina vertical -objetos personales PHU, vitrina vertical exhibición libros PHU, Letrero tensado, Fotos y enmarcado de fotos en metal, Laptop Dell Inspiron Notebook 15-5566 , Pantalla para proyección, Mesas de lectura 72"x48" , plateado (ganadores de Premio N. de Mesas de lectura 72"x48" Literatura), Exhibidores en acrílicos para libros, Televisor Led Smart 4 k, Computadora Dell Optiplex 7060 Con Windows 10 Ultimate de 64-bit. (con monitor LCD de 20”, teclado y mouse USB)., Sillas azules para mesa de lectura. | [12 empty] | 1200 | Libros , Base de datos, mapas , etc. | Falta del presupesto señalado en el proyecto | Posible | moderado | Cooperación Externa.
[19 empty] | 2.Conformacion del acervo que formara parte de la sala | [12 empty] | 0 | Libros , Base de datos, mapas , etc. | Falta del presupesto señalado en el proyecto | Posible | moderado | Cooperación Externa.
[19 empty] | 3.contracion de un arquitecto para diseño y ambientacion de sala | [12 empty] | 200000 | presentacion de diseño | Falta del presupesto señalado en el proyecto | Posible | moderado | Cooperación Externa.
[19 empty] | 1. Promover los servicios bibliotecarios mediante brochur de los servicios y colecciones de la BNPHU y breve reseña de libros y otros rec. de informacion en diversos canales de comunicación. | [12 empty] | 5000 | Reseña de libros | Falta de una PC y fallas electricas | Poco probable | Grave | Garantizar PC optima y ausencia de fallas electricas
[19 empty] | 2. crear usurario de acceso a base de datos a texto completo | [12 empty] | 0 | 1. Computadora 2. suscripciones acctivas | No disponer de suscripciones activas | Posible | Grave | Realizar el pago de subcripcion a tiempo
[19 empty] | 3. Realizar prestamos y devoluciones atraves del modulo de circulacion y prestamo de KOHA | [12 empty] | 0 | Modulo de circulacion y prestamo KOHA | Libros sin etiquetas | Posible | moderado | continuar con el proceso de colocacion de etiquetas a libros
|  |  |  | 2.1.4. Ofrecer servicios bibliotecarios presenciales y online a todas las categorías de usuarios | Servicios bibliotecarios presenciales y online ofertado. | Desarrollar servicios que satisfagan las crecientes demandas informativas de los usuarios. | Usuarios reales y potenciales. | EE2 | 62,803 unidades | 16173 | 30% | 35% | 20% | 15% | 1.- Al finalizar el 2023 se incrementarán los usuarios y visitantes en un 15% con relación a la cantidad actual al ofrecerse servicios bibliotecarios presenciales y remotos para todo tipo de usuario. | Estadísticas de servicios. | Lorenza Rivera, , supervisora de Servicios, Rufina Suárez | Departamento de las TIC , Departamento de Comunicación , María Morel, Rosa Cedano, Rubén Caba, Miriam Javier | 4. recoger la demanda insatischa de los usuarios recoger la demandas insatischas de los usuarios | [12 empty] | 0 | 1.PC | Que los Bib Auxiliares no realicen el registro de las demandas insatisfechas | Poco probable | Grave | Colocacion de formularios peticion de compra o adquisicion en el portal
[19 empty] | 5. Realizar talleres de formación de usuarios | [12 empty] | 0 | Proyector de data show pantalla de data show | 1.- Falta de recursos identificados para realizar los tallares. 2. falta de kuorum | Poco probable | moderado | Colocacion de videos instructivos en el portal
[19 empty] | 6. Aplicación de encuesta de satisfacción de la calidad de los servicios | [12 empty] | 0 | Formularios de encuestas | 1.- Falla de la infraestructura tecnológica. 2.- Falla energía eléctrica. 3.- Retraso en las suscripciones a base de datos. | Posible | moderado | 1.- Destinar equipos adecuado para los fines.
[19 empty] | 7. Elaborar bibliografia a solicitud de los usuarios | [12 empty] | 0 | Lista de recursos de informacion sobre determinado tema, o autor | Falta de solicitud de parte del usuario | Poco probable
[32 empty] | 5000 | Impresión de boletas de préstamos bibliográfico y hemerográficos.
|  |  |  | Ofrecer nuevos servicios Bibliotecarios. | Servicio Consulta al bibliotecario implementado | Servicio que busca optimizar la atención a los usuarios facilitando respuesta rápida a sus necesidades de información a través de diversos canales de comunicación: Correo electrónico, Chat, Llamadas telefónica y WhatsApp. | Usuarios reales y potenciales. | EE2 | 0 | 1 | 0% | 35% | 35% | 30% |  | 1.- Reporte de solicitudes de información realizadas vía chat, correo electrónico, teléfono, WhatsApp. | Lorenza Rivera, supervisora de servicios, Rufina Suárez | RRHH, Depto. de las TIC | .1. Cierre de espacio con cristales. 2. Habilitacion de Chat para el servicio. | [12 empty] | 360000 | Identificacion de cristalesdentro de la institucion , 1 computadora, telefono, 1 bibliotecario tecnico. | La falta de identificacion de cristales dentro de la institucion | Posible | moderado
[19 empty] | TOTAL GENERAL | [12 empty] | 571200
DIVISIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
OE1-3. Garantizar la estabilidad física y funcional de las colecciones, así como su visibilidad a usuarios nacionales e internacionales. |  |  |  | 1.3.5. Garantizar la accesibilidad de recursos de información patrimoniales a personas con discapacidad, aplicándoles las normas de accesibilidad universal (W3C) y el Tratado de Marrakech. | 1.- Recursos de información en formatos accesibles: digital accesible y audio. 2.- Recursos de información dramatizados y sintetizados en audio con voz humana. | 1.- Recursos de información en formatos accesibles: a) Digital Accesible adaptados a formato DOC, PDF con OCR para ser leídos en un dispositivo electrónico (PC, laptop, teléfonos inteligentes, entre otros) a través de lectores de pantalla. b) Audio producido por software texto a voz que convierte de DOC y PDF con OCR a voces electrónicas similares a la voz humana para ser leídos en dispositivos tales como (PC, laptop, teléfonos inteligentes, reproductores de audio, USB, CD, entre otros). 2.- Recursos de información dramatizados y sintetizados en audio con voz humana: narrativa dominicana (novelas y cuentos) y episodios de la historia dominicana resumidos y dramatizados por los Recursos Vivientes de Información (RVI) del Radio Teatro Biblio. | Usuarios presenciales y virtuales de la BNPHU | EE1 | 2,800 Unidades | 200 | 10% | 20% | 35% | 35% | 1.- Recursos de información en formatos completamente accesibles para los usuarios con dificultad de acceso a la lectura convencional. | 1.- Verificación física y digital (estadísticas, recursos en DOC, PDF con OCR, audio) | Div. de Servicios a Personas con Discapacidad | Dpto. de Producción Digital, Div. de Administración de Colecciones, Instituciones solidarias | 1.- Recepción de la solicitud del usuario y llenado del registro de préstamo (datos generales del usuario, títulos solicitados y formatos en que lo requiere). | [12 empty] | 31740 | TICs RRHH | 1.- Falta de recursos humanos y financieros. 2.- Falla del fluido eléctrico. 3.- Inestabilidad en la conexión de Internet y redes. | Muy probable | Catastrófico | 1.- Presentar proyectos a instituciones nacionales e internacionales para garantizar la accesibilidad universal. 2.- Estabilidad en el fluido eléctrico mediante planta y/o inversores. 3.- Estabilidad en la conexión a Internet y redes.
2.- Ubicar el recurso de información solicitado por el usuario: administración de colecciones, biblioteca central UNPHU (impresos en tinta para digitalizar y adaptar a formatos accesibles), colección valiosa (Departamento Producción Digital), formato digital imagen para digitalizar y adaptar a formatos accesibles; publicaciones en página Web y biblioteca digital del Archivo General de la Nación; espacios Web de INABIMA, FUNGLODE digital imagen para adaptar a digital accesible (todos los días laborables).
OE2-1: Ofrecer servicios de excelencia, incluyendo ofertas de actividades culturales a todas las categorías de usuarios. |  |  |  | 2.1.5. Brindar servicios virtuales a personas con discapacidad a través de la DISEPEDI. | 1.- Blog DISEPEDI. 2.- Biblioteca Virtual Accesible "Lily Cassá". 3.- Módulo de Información y Lectura Accesibles (MILA). 4.- Grupos WhatsApp (Lecto Accesible, VirtuaLetras2020). | Difusión de información accesible a través de Blog DISEPEDI, la Biblioteca Virtual Accesible "Lily Cassá" (BVALC), los Módulos de Información y Lectura Accesibles (MILA) y Grupos WhatsApp (Lecto Accesible, VirtuaLetras2020). | Usuarios presenciales y virtuales de la BNPHU y de los módulos de Información y Lectura Accesibles (MILA) instalados en instituciones para personas con discapacidad visual y la RNBP y de los Grupos WhatsApp (Lecto Accesible, VirtuaLetras2020) para personas con discapacidad visual. | EE2 | 2800 Unidades | 250 | 10% | 20% | 35% | 35% | 1.- Mayor acceso de la población a recursos de información en formatos accesibles. | 1.- Verificación física y digital (estadísticas, recursos en DOC, PDF con OCR, audio, entradas al Blog). | Div. de Servicios a Personas con Discapacidad | Dpto. de Producción Digital, Div. de Administración de Colecciones, DAF, TICs, Dpto. de Comunicaciones, Instituciones solidarias. | 1.- Acuerdos para gestión e instalación MILAs. 2.- Software de edición. 3.- Mantenimiento y expansión Biblioteca Virtual Accesible "Lily Cassá". 4. Desarrollo repositorio. | [12 empty] | 0 | _ | 1.- Falta de recursos humanos y financieros. 2.- Falla del fluido eléctrico. 3.- Inestabilidad en la conexión de Internet y redes. | Muy probable | Catastrófico | 1.- Presentar proyectos a instituciones nacionales e internacionales para garantizar la accesibilidad universal 2.- Estabilidad en el fluido eléctrico mediante planta y/o inversores 3.- Estabilidad en la conexión a Internet y redes.
[5 empty] | Actividades de información accesibles incluyentes. | Charlas, conversatorios, paneles, cursos, talleres. | Público en general con y sin discapacidad. | EE2 | 12 | 8 | 10% | 20% | 35% | 35% | 1.- Mayor acceso de la población a información de manera accesible. | Verificación física y digital (estadísticas, recursos en DOC, PDF con OCR, audio, invitaciones, afiches, fotos, vídeo, entradas al Blog, artículo periódico). | Div. de Servicios a Personas con Discapacidad | Dpto. de Producción Digital, Div. de Administración de Colecciones, DAF, TICs, Dpto. de Comunicaciones, Instituciones solidarias. | 1.- Preparación: logística y montaje de cada evento a distancia. 2.- Diseño de afiches, programas, certificados, brochures para distribución digital. 3.- Facilitador lenguaje de signos. | [12 empty] | 0 | _ | 1.- Falta de recursos humanos y financieros. 2.- Falla del fluido eléctrico. 3.- Inestabilidad en la conexión de Internet y redes. | Muy probable | Catastrófico | 1.- Cooperación con otras instituciones afines nacionales. 2.- Estabilidad en el fluido eléctrico mediante planta y/o inversores. 3.- Estabilidad en la conexión a Internet y redes.
[19 empty] | TOTAL GENERAL DISEPEDI | [12 empty] | 31740
DEPARTAMENTO DE PRESERVACION Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS
OE1-3. Garantizar la estabilidad física y funcional de las colecciones, así como su visibilidad a usuarios nacionales e internacionales. |  |  |  | 3.1. Realizar fumigaciones,General preventivas y focalizadas con la finalidad de disponer de los espacios y las colecciones de la BN y las bibliotecas integrantes de la RNBP libre de cualquier contaminación. | Fumigaciones preventivas y general ,fumigaciones focalizadas | Aplicar la desinfección al edificio y la red de bibliotecas públicas asi como a diferentes oficinas de la institucion con el objetivo de tener los espacios libre de contaminación | Empleados, y usuarios de la BNPHU asi como de la Red de Bibliotecas Públicas | EE1 | 2 | 3 | 20% | 20% | 10% | 50% | 1.- Tres (2) fumigaciones preventivas y una (1) general. Una (1)contra comejen,desinfeccion de la diferentes oficinas. | Verificación Física,y mejoria en la salud del personal. | Laura Bonilla | Gianna Peralta,Tereza Bodden | 1. Desinfeción focalizada. | [12 empty] | 400000 | Identificación de fondos en el presupuesto de la institución | Probable | Catastrófico | Reducción del presupuesto requerido. Tomar los fondos de otras Instituciones
[19 empty] | 2. Desinfección preventiva | [12 empty] | 300000 | bar: T-2 A to T-3 S
[19 empty] | 3.Fumigación general | [12 empty] | 1400000 | bar: T-4 O to T-4 D
|  |  |  | 3.2. Actualizar y completar los equipos para planes de medidas contra desastres naturales o provocados para garantizar la seguridad del personal, el edificio y las colecciones acordes con las normas. | Señalización, 2da fase. Realizar simulacros de evacuación del edificio. | Actualizar el plan de prevencion, intervención, recuperación en caso de desastres. | Empleados y usuarios de la BNPHU y Red de Bibliotecas Públicas | EE1 | 100% | 100% | 20% | 20% | 15% | 50% | 1.- Socializar el proceso de ruta de evacuación. | Verificación Física | Laura Bonilla | Luis Amparo y Gianna Peralta | 2.- Generar destrezas para que el personal pueda ponerse a salvo en caso de emergencias. | [12 empty] | 76000 | Identificación de fondos en el presupuesto de la institución | Probable | Grave | Reducción del presupuesto requerido. Tomar los fondos de otras Instituciones | bar: T-4 O to T-4 D
[5 empty] | Crecion de ruta de evacuación | Elaboraracion de un plan de prevencion, intervención, recuperación en caso de desastres. | [25 empty] | 230000 | bar: T-4 O to T-4 D
OE4-2: Ofrecer asesoria metodologica a la Biblioteca Pública Metropolitana "Salomé Ureña" como órgano cabecera de la RNBPM. | [5 empty] | ' | BNPHU, Usuarios empleados asi como los de la RNBPM | EE4 | 100% | 15% | 20% | 20% | 25% | 20% | Depósitos y documentos, libre de contaminación. | Verificación Física | Laura Bonilla | Luis Amparo y Gianna Peralta. Tereza Bodden | 2.- Realizar diagnósticos sobre el estado de conservación de los documento. | [12 empty] | 250000 | Identificación de fondos en el presupuesto de la institución | Muy probable | Leve | Reducción del presupuesto requerido. | bar: T-1 E to T-1 M
[5 empty] | Limpieza tecnica y preventiva de los docuementos | Limpieza y mantenimiento de los depósitos, colecciones e instalaciones |  |  | 100% | 15% | 20% | 20% | 25% | 20% |  |  |  |  | 2.- Limpieza técnica y preventiva de los depósitos, colecciones e instalaciones. | bar: T-3 J to T-3 S
[5 empty] | Continuar con los tratamientos de desinfección y limpieza, colaborando con la mejorar el ambiente fisico de la BNPH y la RENBM. | Control diario de la humedad y temperatura del edifcio Equipamiento de laboratorio de preservación dquisicion de los deshumidifacadores fartantes en el edificio | Usuarios y empleados BNPHU,usuarios y empleados de la red de bibliotecas publicas | EE1 | 100% | 100% | 20% | 20% | 25% | 65% | Temperatura lo más cercano posible a los limites de aceptacion desde el punto de vista de Conservación. | Verificación Física | Laura Bonilla | Gianna Peralta y Tereza Bodden | 3.- Mantenimiento y calibración de equipos de monitoreo y control de condiciones ambientales, así como equipamiento de laboratorio. 4.- Adquisición de los deshumidificadores faltantes en el edificio. | [12 empty] | 85000 | Identificación de fondos en el presupuesto de la institución | Muy probable | Probable | Reducción del presupuesto requerido.
[9 empty] | 100% | 15% | 20% | 20% | 100% | 15% | 20% | 20% | 25% | 20%
[5 empty] | Socialización de protocolos de manipulación del documento | Manipulación adecuada de soportes documentales | Usuarios y empleados de laBNPHU y RNBPM | EE1 | 100% | 15% | 20% | 20% | 100% | 15% | Impartir capacitacion al personal sobre el uso y manipulación de documentos. | Verificación Física | Laura Bonilla | Gianna Peralta,Joaquin Morla,DECABI,RRHH | 5.- Realizar capacitación a todo el personal de la Institución sobre los protocolos de uso y manipulación de documento. | [12 empty] | 90000 | Identificación de fondos en el presupuesto de la institución | Probable | Leve | Reducción del presupuesto requerido. | bar: T-2 M to T-3 J
[9 empty] | 100% | 15% | 20% | 20% | 100% | 15% | 20% | 20% | 25% | 20% | bar: T-2 M to T-3 J
[5 empty] | Encuadernación y restauración de los documentos | Continuación con la confeccion de estuches de conservción y de restauración de periodicos y revistas de la Hemerteca | Usuarios y empleados de la BNPHU y Usuarios y empleados de la RNBPM | EE1 | 100% | 15% | 20% | 20% | 100% | 15% | realizacion de encuadernaciones y restauraciones con materiales con calidad de archivo.Confesionando estuches de conservación a la medida. | Verificación Física | Laura Bonilla | Gianna Peralta,Tereza Bodden,joaquin morla | 6.- Realizar reparaciones menores e injertos a los documentos, que retarden su deterioro. 7.- Aplicación de métodos y materiales adecuados del proceso encuadernación del material documental. 8.- Continuación con la confección de estuches de conservación y de restauración de periódicos y revistas de la Hemeroteca. | [12 empty] | 650000 | Identificación de fondos en el presupuesto de la institución | Probable | Posible | Reducción del presupuesto requerido. | bar: T-3 S to T-4 D
[9 empty] | 100% | 15% | 20% | 20% | 100% | 15% | 20% | 20% | 25% | 20%
[5 empty] | Realizar diagnósticos a la Red de biblioteca he instituciones personales | Asistencia técnica a colecciones del patrimonio bibliográfico y hemerográficos de la BPHU. | Usuarios y empleados de la BNPHU asi como Usuarios de la RNBPM, a instituciones públicas y privadas. | EE4 | 100% | 15% | 20% | 50 | 100% | 15% | Asesoramiento en procesos de intervencion en tratamientos de desinfección. | Verificación Física | Laura Bonilla | Laura Bonilla,Tereza Bodden,Joaquin Morla | .8. Realizar visitas técnicas para asesoramiento en procesos de diagnóstico e intervención en tratamientos de desinfección de las colecciones. | [12 empty] | 100000 | Visitas y diagnósticos técnicos de conservación. Asesoramiento en procesos de intervención en tratamientos de desinfección. | Probable |  | Reducción del presupuesto requerido. | bar: T-2 M to T-3 J
[9 empty] | 100% | 15% | 20% |  | 100% | 15% | 20% | 20% | 25% | 20% | bar: T-2 M to T-3 J
[7 empty] | Personal y usuarios de la BNPHU |  | 100% | 15% | 20% | 50% | 100% | 15% |  |  | Laura Bonilla | Gianna Peralta | 9.- Generar destrezas para que el personal pueda ponerse a salvo en caso de emergencias | [12 empty] | 3581000
Posible
[5 empty] | Capacitaciones fuera del país en restauración | Realizar cursos de restauracion de obras planas y manuscritos. |  |  | 100% |  | 50% | 50% | 100% |  |  |  |  | Responsable(s) Solidario(s) / Involucrados. Recursos Humanos,DECABI,JJoaquin Morla | 10. Realizar capaciones en tecnicas de restauracion de obras patrimoniales. | [12 empty] | 500000
Probable
[19 empty] | TOTAL GENERAL PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS | [12 empty] | 7662000
DIVISION DE ASIGNACION DE CODIGOS O REGISTRO DE PUBLICACIONES DOMINICANAS ISBN/ISSN
OE2-2: Ejecutar todas las acciones para promover los registros de ISBN e ISSN a todas las publicaciones en sus diferentes soportes, formatos y presentaciones a nivel nacional. |  |  |  | 9.1. Incrementar las asignaciones en los registros de ISBN e ISSN en un 80% | Asignaciòn y/o registro ISBN ISSN | Ingresar los datos de ISBN en software RISBN y el Virtua para ISSN | Editores, autores-editores y entidades | EE2 | 1937 | 1800 | 40% | 25% | 20% | 15% | Incrementar los registros de ISBN e ISSN en un 100% durante todo el año | Verificación Física, digital | Greivis Asencio | Rocio Morillo, Arlene Severino | Capacitaciòn inductiva a editores, autores-editores y entidades. | [12 empty] | 0 | 1. Falta del recurso presupustado. 2. Fallo con la tecnologia. | Posible | Grave | Compra de planta
[19 empty] | Mantener actualizado el intercambio de informaciòn con la División Depósito Legal y la División de Servicios para Personas con Discapacidad | [12 empty] | 0
[19 empty] | Talleres de manejo de software y normativas ISBN e ISSN a editores, autores y entidades | [12 empty] | 120000
|  |  |  | 9.2. Capacitar a usuarios reales y potenciales en ISBN/ISSN | Promover los registros de ISBN | Difusión de los registros para el conocimiento de los usuarios de ISBN afines a libros y folletos en dus diferentes formatos | Editores, autores-editores y entidades | EE2 | 17 | 10 | 20% | 20% | 40% | 20% | Dar a conocer e incrementar los registros ISBN e ISSN | Verificación Física | Greivis Asencio | Rocio Morillo, Sabrina Collado y Julio César Morel | Realizar charlas y talleres en conjunto con la División Depósito Legal y la Red de Bibliotecas Públicas. | T-2 A: RNBP; T-2 M: RNBP; T-3 A: RNBP; T-3 S: RNBP | 60000 | Falta de recursos | Posible | Moderado | Entrega de los recursos a tiempo
[18 empty] | Rocío Morillo, Hugo Albuerme, Iris L. Pineda y Greivis Asencio | Participar en Ferias Nacionales, locales, municipales, regionales e internacionales | [12 empty] | 300000
[5 empty] | Promover los registros de ISSN | Difusión de los registros para el conocimiento de los usuarios de ISSN afines a las revistas periodicos, memorias institucionales y boletines, formato impreso y digital | Editores intituciones e independientes | EE2 | 3 | 4 | 0% | 0% | 60% | 40% | Adquirir nuevos conocimientos | Física | Greivis Asencio | Financiero, Administrativo y Director | Participación en las reuniones internacionales de ISBN e ISSN | [12 empty] | 600000 | Falta de recursos | Probable | Grave | Entrega de los recursos a tiempo
|  |  |  | 9.3. Pago membresía ISBN e ISSN | Asignación de ISBN e ISSN | Estar al día en el pago de ambas agencias, nos garantiza el servicio | Editores, autores-editores y entidades | EE2 | Versión 5.1 | Versión 5.3 | 100% | 100% | 0% | 0% | Pago total anual de ambas agencias | Verificación Física | Greivis Asencio | Financiero y Administrativo | Estar al día en el pago de las Agencias | [12 empty] | 90000 | Falta de recursos | Posible | Grave | Pagar a tiempo
|  |  |  | 9.4. Mantener el intercambio de información de los periódicos y revistas dominicanas registrados en el Ministerio de Interior y Policia, para lograr su incorporación al ISSN. | Para el registros de las nuevas publicaciones seriales y/o periodicas registradas en el Ministerio de Interior y Polícia | Actualización de lista en los registros del Ministerio de Interior y Polícia para la asignación del registro ISSN de las publicaciones seriales y/o periodicas, en diferente soporte, publicadas en el país | Los editores e instituciones | EE2 | 60% (3,002 registros) | 25% | 5% | 5% | 20% | 5% | El total de las publicaciones registradas en el ministrio de Interior y Polícia | Verificación Física | Greivis Cristina Asencio | Rocío Morillo, Rufina Suarez y Recursos Humanos | Proporcionar a la Oficina Depósito Legal las informaciones de acuerdo al levantamiento realizado. | [12 empty] | 0 | Falta de personal | Posible | Grave | Contratacion de las dos personas para completar el staff de las Agencias
|  |  |  | 9.5. Instalación del nuevo software SIRA y migrar los registros existentes para el uso de los usuarios de la Agencia del ISBN | Asignaciones del ISBN | Estar al día en el pago de la membresía a la Agencia Internacional del ISBN, para garantizar el servicio a los usuarios | Editores, Instituciones Editoras, Autores-Editores, entre otras | EE2 | RISBN 5.3 | Nuevo software SIRA |  |  |  |  | Continuar mejorando el servicio para los usuarios | Verificación Física | Greivis Cristina Asencio | Hugo Albuerme, TIC´s, Departamento Administrativo y Financiero | Estar al día en el pago de la membresía y contar con las herramientas tecnológicas necesarias para la instalación del mismo | [12 empty] | 0 | Falta personal | Posible | Catastrófico | Falta de personal, suspensión de la energía eléctrica, Backup de la data
|  |  |  | 9.6. Solicitud, trámite y capacitacion para la adqusicion de la Agencia ISMN | Asignación de ISMN | El (ISMN) es el número internacional que identifica unívocamente las publicaciones de música escrita, ya sea para su venta, alquiler, difusión gratuita o a efectos de derechos de autor. | Músicos, arreglistas musicales, compositores, etc. | EE2 | 0% | 100% | [6 empty] | Greivis Cristina Asencio | Director, Financiero, Administrativo, Hugo Albuerme | Participar en la capacitacion de ISMN, impartido por la Agencia Internacional de ISMN. | [12 empty] | 300000 | Falta de Recursos | Posible | Moderado | Destinar los recursos para su adquisicion
[19 empty] | TOTAL GENERAL ISBN/ISSN | [12 empty] | 1470000
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DIGITAL
OE1-3. Garantizar la estabilidad física y funcional de las colecciones, así como su visibilidad a usuarios nacionales e internacionales. |  |  |  | 3.3. Digitalizacion y difusion, a través de la BDPBD, de las colecciones de obras valiosas del Patrimonio Dominicano, así como su incorporacion a la BDPI. | Digitalizacion y difusion del acervo biblio-hemerografico de la BNPHU | Digitalizacion y difusion a través de la biblioteca Digital de 800 titulos de las colecciones dominicanas, de obras monograficas y hemerograficas. | La Biblioteca Nacional PHU. Usuarios Nacionales e Internacionales. | EE1 | 800 | 800 | 30% | 25% | 25% | 20% | Continuar con la digitalizacion y difusion de las colecciones valiosas dominicanas de la BNPHU | Verificación Física y Digital | Juan Fco. Moreno. | Laura Bonilla, Rodi Rodriguez, Yari Matos, Marco Antonio Manzuela. Hitler Ledesma, Wanda Guzmán, | 1. Recepcion y preparacion fisica del material a digitalizar. | [12 empty] | 610000 | Identificacion de recursos financieros en el presupuesto | Probable | Grave | No se dispone
2. escaneo y control de calidad de imagen.
3. Descripcion de metadatos, indizacion y difusion del contenido digital.
[19 empty] | TOTAL GENRAL PROD. DIGITAL | [12 empty] | 610000
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION EN BIBLIOTECOLOGIA
OE2-1: Ofrecer servicios d excelencia, incluyendo ofertas de actividades culturales a todas las categorias de usuarios. |  |  |  | 5.7. Formar nuevos bibliotecarios, actualizar el conocimiento de los existentes y desarrollar programas de educación de usuarios. | Capacitaciones técnicas en bibliotecología y educación de usuarios | Cursos certificados por INFOTEP dirigidos a la formación contínua y creación de nuevos bibliotecarios, asi como charlas, conferencias, paneles, talleres y conversatorios sobre temas específicos de bibliotecología dirigidos a auxiliares, técnicos y profesionales del área, que laboran en la biblioteca nacional, bibliotecas públicas, escolares, académicas y al público en general. | Público general y usuarios de la BNPHU | EE2 | 210 | 200 | 10% | 30% | 30% | 30% | Insertar a la sociedad dominicana nuevos bibliotecarios con capacidad de administrar bibliotecas y centros de documentacion e inducir a los usuarios en el manejo y uso de la información en los direferentes soportes y formatos en que esta se presenta. Así también desarrollar competencias sobre las innovaciones bibliotecológicas en bibliotecarios certificados. | Registros de asistencias y Certificados de las capacitaciones. | Sabrina Collado | Edwin Tejada y Apolinar de los Santos Rodríguez | Planificación programa a impartir | [13 empty] | Institución debe estar al dia con DGII | Probable | Moderado | 1- conformación de un banco de facilitadores certificados por INFOTEP. 2-Buscar apoyo en IFLA y otras organizaciones vinculadas al sector bibliotecario. 3-Convocatorias abiertas al público en general. | bar: T-1 E; T-2 J; T-4 D
[19 empty] | Revisión del programa por parte del especialista a impartirlo | [13 empty] | Falta de quorum de estudiantes | bar: T-1 E; T-2 J; T-4 D
Falta de presupuesto. | bar: T-1 E; T-2 J; T-4 D
[19 empty] | Convocatoria a estudiantes | [12 empty] | 188427.98 | Disponibilidad del especialista elegido | bar: T-2 A
[19 empty] | Desarrollo de cursos | [12 empty] | 150000
OE4-1: Desarrollar y fortalecer de manera integral la RNBPM |  |  |  | 7.1. Capacitar sistemáticamente el personal que labora en la RNBP según perfiles y competencias establecidos. | Realización de cursos, talleres, charlas y diplomados dirigidos a los bibliotecarios de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. | Cursos, talleres, charlas y diplomados sobre la gestión, organización y servicios característicos de las bibliotecas públicas que integran la RNBP. | Bibliotecarios y usuarios de la RNBP | EE4 | 45 | 50 |  | 50% |  | 50% | Formación de bibliotecarios en competencias para administrar y organizar colecciones, promover la lectura y educar a los usuarios de su comunidad. | Verificación Física Certificado del curso | Sabrina Collado | Julio César Morel y Apolinar de los Santos | Planificaión y convocatoria de los programas | [13 empty] | A)Falta de quorum de estudiantes B)No disponibilidad de aula. | Poco probable | Moderado | Convocatoria vía ayuntamiento y RNBP | bar: T-1 M; T-3 S
[19 empty] | Desarrollo del Taller o diplomado | [12 empty] | 75000 | bar: T-2 A; T-4 O
[19 empty] | TOTAL GENRAL DECABI | [12 empty] | 413427.98
DIVISIÓN JURÍDICA
OE3-2. Optimizar las capacidades organizacionales, tecnológicas, humanas y financieras de la BNPHU. |  |  |  | 3.2.5. Asesorar en los mecanismos de cooperación interinstitucional, nacionales e internacionales. | Convenios interinstitucionales, nacionales e internacionales. | Elaboración de convenios interinstitucionales, binacionales, con empresas. | Dirección Nacional, Instituciones del Estado, Instituciones internacionales, Personas externas. | EE3 | 80% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1.- Confirmación de pago. 2.- Firmas de los convenios y legalización de los mismos. 3.- Elaboración y ejecución de los documentos legales. | 1.- Certificación de contrato, 2.- Publicación de los convenios, 3.- Implementación y ejecución de las normativas legales. | Div. Jurídica, Dirección Biblioteca Nacional | CGR, Ministerio de Cultura, Empresas, Notario Público, Dpto. Financiero, Dirección Técnica, RRHH | 1.- Elaboración de todos los contratos/convenios. Registro de éstos en la CGR. Verificación de pago. | [12 empty] | 0 | _ | 1.- Contratos declinado por la CGR. 2.- Incumplimiento de lo pactado en los Convenios. | Posible | Moderado | 1.- Agendar nueva fecha con la entidad que no ha aprobado los registros de contratos para una nueva fecha. 2.- Reunirnos con las instituciones que no han cumplido con lo señalado en los convenios.
[19 empty] | 2.- Realización de reuniones con las instituciones que pactaremos. 3.- Intercambiar borrador de convenio con las instituciones. 4.- Poner agenda para realizar el acto para las firmas. | [13 empty] | _
|  |  |  | 3.2.6. Asesoría en los mecanismos legales propios de la BNPHU: estudio y opinión de leyes, reglamentos relativos al funcionamiento propio. | 1.- Contratos de servicios, adquisición, obras o personas fisicas. 2.- Documentos legales (opinión, resolución, revisión de leyes, redacción cartas compromisos, otros documentos legales). 3.- Actualización normativas legales. 4.- Verificación de cumplimineto de normativas legales. | Implementación de las normas jurídicas. | Dirección Nacional, Encargados Departamentales, Instituciones del Estado, Servidores público/personas externas. | EE3 | 80% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1.- Confirmación de pago. 2.- Elaboración y ejecución de los documentos legales. | 1.- Certificación de contrato, 2.- Implementación y ejecución de las normativas legales. | Div. Jurídica, Dirección Biblioteca Nacional | CGR, Ministerio de Cultura, Empresas, Notario Público, Dpto. Financiero, Dirección Técnica, RRHH | 1.- Elaboración de todos los contratos. Registro de éstos en la CGR. Verificación de pago. | [12 empty] | 5000 | _ | 1.- Contratos declinado por la CGR. | Posible | Moderado | 1.- Agendar nueva fecha con la entidad que no ha aprobado los registros de contratos para una nueva fecha.
[19 empty] | 2.- Realización de reuniones internas de ámbito jurídico para analizar las regulaciones legales propias d ela Institución y su desempeño legal. | [13 empty] | _
[19 empty] | 3.- Actualización y ejecución de los documentos legales/ normativas legales a los departamentos que requieren estos documentos. | [13 empty] | 1.- Compra de leyes necesarias para el desarrollo de esta oficina.
[19 empty] | TOTAL GENERAL JURÍDICA | [12 empty] | 5000
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
OE3-1: Promover el acceso al conocimiento y la herencia cultural en República Dominicana a través de la tecnología y medios digitales. |  |  |  | 4.1. Garantizar las certificaciones mundiales de estándares Web, a través de la OPTIC. | Certificaciones A2, A3, A4, A5, A6, A7 y E1 exigidas por OGTIC. | Recertificación de NORTIC A3, Obtención de NORTIC E1, trabajar el 50% de las normativas NORTIC A4, A5, A6, A7 | Personal y usuarios de BNPHU | EE3 | 6 Unidades | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.- Cumplir con las normas gubernamentales relacionadas a aspectos tecnológicos. | 1.- Certificado otorgado por la OGTIC y vía portal. | TIC | DAF DTB Dpto. Comunicación Dpto. Servicio | 1.- Levantamiento según requerimiento de la OPTIC. | [12 empty] | 0 | 1.- Recursos Humanos. | 1.- No cumplir a tiempo con los requisitos establecidos por falta de personal que puede ejecutar las actividades. | Posible | Grave | 1.- Cooperación externa.
2.- Implementación y estandarización de los requerimientos.
[19 empty] | 3.- Certificaciones. | [13 empty] | _
[5 empty] | Estandarización de uso de TIC en la BNPHU. | Sentar las bases para la interoperabilidad con otras instituciones públicas Nortic A4 | Usuarios de BNPHU nacionales e internacionales y otras instituciones. | EE3 | 66% | 34% | 0% | 10% | 12% | 12% | 1.- Sistema interoperable para intercambio de recursos con otras instituciones. 2.- Y acuerdo de interoperabilidad firmado. | 1.- Verificación Digital. 2.- Acuerdo firmado. | TIC | DAF DTB Jurídica Archivo General de la Nación | 1.- Desarrollo de la plataforma | [12 empty] | 0 | 1.- Recursos Humanos. | 1.- Falta de recursos humanos. 2.- No acuerdo entre instituciones. | Posible | Moderado | 1.- Usar pasantes. 2.- Realizar acuerdo con alguna Biblioteca Pública de la Red que no dependa de la BNPHU.
[19 empty] | 2.- Puesta en funcionamiento de la Plataforma. | [13 empty] | 1.- Recursos Humanos.
|  |  |  | 4.4. Desarrollar y ampliar las capacidades tecnológicas para la gestión de la BNPHU de forma sostenible. | Contratación de servicios de NUBE | Contratación de cómputo y espacio en la nube para garantizar el acceso a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y la continuidad de los servicios. | BNPHU | EE3 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1.- Expansión del espacio de almacenamiento virtual a través del sistema de respaldo remoto, garantizando el acceso a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y la continuidad de los servicios. | 1.- Verificación Digital. | TIC | DAF | 1.- Cotizaciones | [12 empty] | 600000 | _ | 1.- Falta de recursos económicos. | Posible | grave
2.- Compra.
[5 empty] | Renovación de servicio de microsoft office 365, Antivirus, sistema . Zoom pro | Renovar los servicios de plataforma de correo y sistemas de oficina Office 365. Antivirus, zoom pro | BNPHU | EE3 | 1 | 100% | 50% | 0% | 25% | 25% | 1.- Continuo funcionamiento de los sistemas de correo y oficina Antivirus. Zoom pro | 1.- Verificación Digital. | TIC | DAF | 1.- Cotizaciones. | [12 empty] | 800000 | _ | 1.- Falta de recursos económicos. | Posible | grave
2.- Compra.
[5 empty] | Servicio de soporte de KOHA. | Contratación de soporte de KOHA por un (1) año. | BNPHU | EE3 | - | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1.- Mantenimiento y soporte del funcionamiento del sistema KOHA. | 1.- Verificación Digital. | TIC | DAF DTB Jurídica | 1.- Cotizaciones. | [12 empty] | 140000 | _ | 1.- Falta de recursos económicos. | Poco probable | Grave | 1.- Cooperación externa.
2.- Soporte.
[5 empty] | Renta de equipos de Impresión y copiados. | Contratación de servicio de Impresión y copiado. | Personal y usuarios de la BNPHU. | EE3 | 100% | 100% | 0% | 70% | 30% | 0% | calc | 1.- Verificación Física. | TIC | DAF Financiero | 1.- Cotizaciones. | [12 empty] | 350000 | _ | 1.- Falta de recursos económicos. | Poco probable | Moderado | 1.- Cooperación externa.
2.- Compra.
[5 empty] | Renovación de Infraestructura Tecnoliógica | Equipos necesarios para mantener el funcionamiento de la infraesrtructur tecnológica institucional y los servicios. | Personal y usuarios de la BNPHU. | EE3 | - | 100% | 0% | 70% | 30% | 0% | 1.- Tres servidores de ultima generación 2.- Sistema de Almacenamiento San 40 TB rw y switch de fibra optica 16cgps 8 puertos 3.- tres licencias de windows server 2019 o superior datacenter para 16 nucleos, 200 licencias CAL de windows. Licencias CAL para escritorio remoto basadas en usuario o dispositivos. 4.-licencia de VMware ESXi para 6 procesadores. 5.- Servicios profesionales. | 1.- Verificación Física. | TIC | DAF Financiero | 1.- Cotizaciones. | [12 empty] | 8000000
2.- Compra.
[5 empty] | Adquisición de Software y licencia para procesos técnicos digitalización y servicioo al publico. | Software y licencia para procesos técnicos digitalización y servicioo al publico. | Personal y usuarios de la BNPHU. | EE3 | - | 100% | 0% | 70% | 30% | 0% | 1.- Bestmarc 2.- LEM Digital 3.-RDA toolkit 4.-Abbyfinereader | 1.- Verificación Física. | TIC | DAF Financiero | 1.- Cotizaciones. | [12 empty] | 400000 | _ | 1.- Falta de recursos económicos. | Poco probable | Moderado | 1.- Cooperación externa.
2.- Compra.
[5 empty] | Compra e instalación de equipos tecnológicos. | Garantizar los sistemas necesarios para el trabajo de los departamentos de la Dirección técnica. | Personal y usuarios de la BNPHU. | EE3 | - | 100% | 0% | 70% | 30% | 0% | 1.- Quince (15) computadoras y quince (25) monitores instalados en las áreas criticas de la Institución. 2.-Sistema de almacenamiento Sysnology con 120tb 3. Reloj de ponche para registro y control de asistencia de personal, sistema incluido. almacenamiento 4.- Cinco (5) teléfonos IP SIP. 5.- Diez (10) laptop. 6.- Dos (2) proyectores. 7.- Quince (30) discos duros SSD de 480gb internos para mejorar el funcionamiento de algunos equipos.. | 1.- Verificación Física. | TIC | DAF Financiero | 1.- Cotizaciones. | [12 empty] | 2600000 | _ | 1.- Falta de recursos económicos. | Poco probable | Moderado | 1.- Cooperación externa.
2.- Compra.
|  |  |  | 4.2. Garantizar el acceso a los servicios en línea a través del portal institucional. | Garantizar el acceso a los servicios en linea | Instalación de ultima versión estable de Dspace para garantizar el acceso a la Biblitoteca Digital y a la Biblitoeca Virtual Accesible Lily Cassá | Personal y usuarios de la DISEPEDI de la BNPHU. | EE3 | 30% | 20% | 0% | 10% | 10% | 0% |  | 1.- Verificación Digital. | TIC | DTB Depto. Producción digital Depto. Servicio DISEPEDI DAF | 1.- Instalación de Sistema | [12 empty] | N/A | _ | 1.- Falta de recursos humanos. | Posible | Grave | 1.- Pasantes.
2.- puesta a Disposición de los usuarios
[19 empty] | TOTAL GENERAL TIC | [12 empty] | 12890000
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
OE3-2. Optimizar las capacidades organizacionales, tecnológicas, humanas y financieras de la BNPHU |  |  |  | 6.2. Implantar la evaluación del personal institucional por resultados, competencias y régimen ético disciplinario. | Evaluación de desempeño por competencias y regémen ético disciplinario | Proceso de medición del desempeño individual basado en competencias y régimen ético disciplinario | Personal de BNPHU | EE3 | 20% | 80% | 10% | 5% | 10% | 15% | Medición de desempeño individual conforme PI | Verificación Física | Apolinar de los Santos Rodríguez | Raquel De Dios y DTB | Elaborar acuerdos de desempeño individual conforme objetivos institucionales | [12 empty] | 11490582 | *Personal RRHH/Planificación y Desarrollo pago Bono por Desempeño y por cumplimiento de indicadores | *Retraso en proceso de evaluación y revisión de resultados por el MAP *Presupuesto deficitario para pago de bono por rendimiento | Muy probable | Moderado | Reducción de período evaluado | bar: T-1 E to T-1 M
Revisión cumplimiento de acuerdos de desempeño | bar: T-2 J
Evaluación final de desempeño alineado a objetivos individuales de acuerdos de desempeño | bar: T-3 S to T-4 N
|  |  |  | 6.3. Implementar programa de formación de personal alineados con los objetivos estratégicos. | Capacitaciones realizadas | Cantidad de capacitaciones realizadas conforme detección de necesidades | Personal de BNPHU | EE3 | 20 | 22 | 2 | 6 | 6 | 4 | Personal capacitado, desarrollo de competencias, destrezas y capacidades para el logro de metas individuales y objetivos institucionales | Verificación Física | Apolinar de los Santos Rodríguez | Sabrina Collado | Definición plan de capacitación institucional con el INAP | [12 empty] | 200000 | *Personal RRHH *RD$200,000.00 pago Facilitadores externos y contratación suplidores alimentos y bebidas para capacitaciones internas | *Retraso en detección de necesidades por el INAP *Presupuesto deficitario | Muy probable | Moderado | Realizar capacitaciones detectadas que sean impartidas por personal interno, instituciones vía acuerdos y solicitudes | bar: T-1 E to T-1 F
Desarrollar capacitaciones en las áreas identificadas en detección de necesidades de manera interna y externa
[19 empty] | TOTAL GENERAL RECURSOS HUMANOS | [12 empty] | 11690582
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
OE3-2. Optimizar las capacidades organizacionales, tecnológicas, humanas y financieras de la BNPHU. |  |  |  | 6.1. Implantar en su totalidad los lineamientos de los nuevos sistemas de gestión impuestos por CAF y NOBACI. | Autodiagnostico y seguimiento de los lineamientos de la CAF. | Manejo, control y supervisión de la herramienta CAF con el MAP | BNPHU | EE3 | 80% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.- Poner la Institución a la vanguardia y cumplimiento de los controles del nuevo Sistema de Gestión del Gobierno Dominicano. | 1.- Verificación en sistemas institucionales del MAP. | Raquel De Dios, Taína Berroa | La MAE y todos los departamentos de la BNPHU | 1.- Reuniones periódicas con el Comite de Calidad | [12 empty] | RD$ - | Pasantes de Ing. Industrial | 1.- No contar con la participación y la entrega de los productos asignados a los integrantes de ambos comités. | Poco probable | Grave | 1.- No las tiene. | bar: T-1 F; T-2 M; T-3 A; T-4 N
2.- Elaboración y seguimiento del Plan de mejora. | bar: T-1 M to T-4 D
3.- Informes finales del proceso. | bar: T-1 M to T-4 D
[5 empty] | Inicio de las NOBACI. | Levantamiento de los procesos | BNPHU | EE3 | 0% | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | Informaciones obtenidas de todos los departamentos. | Checklist de informacion documentada | Raquel De Dios, Taína Berroa | La MAE y todos los departamentos de la BNPHU | 4.- Levantamiento de la infomación documentada | bar: T-2 J; T-3 S; T-4 N
[5 empty] | Implementación Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 | Implementación y cumplimiento del PEI correspondiente al cuatrienio 2021-2024, | BNPHU | EE3 | 80% | 90% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.- Cumplimiento y seguimiento de la correcta implementación y desarrollo de los Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI 2021-2024. | 1.- Verificación física: reuniones, impresiones, etc. 2.- Verificación digital: matriz, matriz de seguimiento control. | Raquel De Dios, Taína Berroa | Planificacion y Desarrollo y todas las areas de la BNPHU | 1.- Reuniones para identificar la correcta implementación de los Objetivos Estratégicos. | [12 empty] | RD$ - | _ | 1.- No contar con la participación de todo el personal involucrado. | Poco probable | Grave | 1.- No las tiene. | bar: T-1 E to T-1 M
[19 empty] | 2.- Reuniones e informes de seguimiento periódicos para el control de la implementación del PEI a través de los POA establecidos. | [14 empty] | 1.- Incumplimiento de los plazos de entrega de los reportes y la no participación en las reuniones. | bar: T-1 M; T-2 J; T-3 S; T-4 D
|  |  |  | 6.4. Actualización del manual de políticas y procedimentos | Manual de Políticas y Procedimientos institucional. | Actualización del manual de políticas y procedimientos | BNPHU | EE3 | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Manual actualizado | Manual de políticas y procedimientos | Raquel De Dios, Taína Berroa | Planificacion y Desarrollo y todas las areas de la BNPHU | 1.- Levantamiento de la informacion | [12 empty] | RD$ - | 1.- Personal responsable y Depto. de Planificación. | 1.- Incumplimiento de lo establecido en los manuales. | Poco probable | Moderado | 1.- Realimentar para qué sirve la implementación de los manuales y los procesos.
[19 empty] | 2.- Socializacion del manual de politicas y procedimientos | [14 empty] | 1.- Negación de nuevos ajustes a los manuales y procesos que lo ameriten. | bar: T-1 M; T-2 J; T-3 S; T-4 D
|  |  |  | 6.5 Cumplimiento de los indicadores del SISMAP | Encuesta de Satisfacción | Elaboración y socialización de la encuesta de Satisfacción de manera annual | BNPHU | EE3 | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe de la encuesta | El informe de la encuesta y SISMAP, correos. | Raquel De Dios, Taína Berroa | Planificacion y Desarrollo y areas misionales de la BNPHU | 1.-Ficha tecnica, aplicacion de la encuesta, tabulacion de la encuesta, base de datos. | [12 empty] | RD$ - | bar: T-1 M; T-2 J; T-3 S; T-4 D
[5 empty] | Carta de Compromiso | Renovacion de la Carta de Compromiso | BNPHU | EE3 | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Carta compromiso 2022-2024 | Carta compromiso 2022-2024, SISMAP | Raquel De Dios, Taína Berroa | Planificacion y Desarrollo y areas misionales de la BNPHU | 1. Reuniones con analista del MAP. Lista de participantes, evidencias de cumplimiento CCC, subirla a la pagina web de la institucion | [12 empty] | RD$ - | bar: T-1 M; T-2 J; T-3 S; T-4 D
|  |  |  | 6.6 Cumplimiento de tareas del area de planificacion y Desarrollo | Memorias Institucionales | Memoria Semestral y Annual | BNPHU | EE3 | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Documento Memoria Institucional | Documneto Memoria Institucional | Raquel De Dios, Elizabeth Canario | Planificacion y Desarrollo y areas misionales y areas de apoyo de la BNPHU | Solicitud de insumos a las areas, elaboracion del documento, subir documento a la plataforma SAMI para fines de aprobacion, impresion y encuadernacion del documento, subir documento al portal de transparencia | [12 empty] | 10000 | bar: T-1 M; T-2 J; T-3 S; T-4 D
[5 empty] | Elaboración del Plan de Compras y Contrataciones PACC | Documento PACC | BNPHU | EE3 | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Documento PACC | Documento PACC | Raquel De Dios, Elizabeth Canario | Planificacion y Desarrollo Departamentos de la Institución | Solicitud de insumos a las areas, elaboracion del PACC, subir documento PACC acprobado y firmado por la MAE al portal de transparencia | [12 empty] | RD$ - | bar: T-1 M; T-2 J; T-3 S; T-4 D
[5 empty] | Actualización del Observatorio Nacional | Informaciones del observatorio actualizada | BNPHU | EE3 | 100% | 50% |  | 50% |  |  | Portal del SISMAP | Portal del SISMAP | Raquel De Dios, Taína Berroa | Departamentos de la Institución | Suministrar datos de cambios internos a la analista del MAP | [12 empty] | RD$ - | bar: T-1 M; T-2 J; T-3 S; T-4 D
[5 empty] | Informe trimestral de POA | Matriz POA | BNPHU | EE3 | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Matriz POA | Matriz POA | Raquel De Dios, Elizabeth Canario | Planificacion y Desarrollo Departamentos de la Institución | Solicitud de insumos a las areas, elaboracion de la matriz POA, subir el POA firmado por la MAE al portal de transparencia | [12 empty] | RD$ - | bar: T-1 M; T-2 J; T-3 S; T-4 D
[5 empty] | Proyectos de Cooperación Internacional | Acuerdos de cooperacion de proyectos | BNPHU | EE3 | 60% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | Documento de proyectos | Documento de proyectos | Raquel De Dios, Elizabeth Canario | Planificacion y Desarrollo, area dueña del proyecto. | Interaccion con el Viceministerio de Cooperacion Internacional del MEPYD | bar: T-1 M; T-2 J; T-3 S; T-4 D
[19 empty] | TOTAL GENERAL PLANIFICACION Y DESARROLLO | [12 empty] | 10000
RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
OE4-1: Desarrollar y fortalecer de manera integral la Red Nacional de Bibliotecas Públicas Municipales |  |  |  | 7.3. Incrementar las visitas técnico-metodológicas a las Bibliotecas de la Red en un 20% de las ya existentes, propuesta que pudiera ir estableciéndose anualmente en la misma medida. | Visitas técnico-metodológicas a las Bibliotecas Públicas. | Aumento proporcional de las visitas según se incorporen Bibliotecas a la RNBP. | Dos (02) Bibliotecas públicas que se integrarán a la RNBP. | EE4 | 36 de bibliotecas visitadas | 50 Visitas | 10% | 20% | 30% | 40% | 1.- Lograr extender las zonas geográficas a las cuales debemos brindar asistencia técnica-metodológica y seguimiento. | 1.- Verificación Física. 2.- Presentación de rutas asignadas. 3.- Informes. 4,- Documento de actualización de Datos. | Félix Reyes | BNPHU, Liga Municipal Dominicana, Alcaldías, Dirección General de Desarrollo Fronterizo, INDOTEL, CTC, INFOTEP, FEDOMU | 1.- Generar rutas por la segmentación de regiones en el país | [12 empty] | 210000 | 1.- Personal | 1.- No disponibilidad de recursos requeridos para cumplir con las tareas pertinentes. | Probable | Grave | 1.- Cooperación interna de las áreas vinculadas 2.- Proveedores confiables. 3.- Disponibilidad de recursos económicos y humanos necesarios. | bar: T-1 F; T-2 M; T-3 S
2.- Levantamiento de las informaciones actualizadas y de contacto con cada involucrado en la biblioteca visitada. | bar: T-1 M to T-2 A; T-2 J to T-3 J; T-4 O to T-4 N
|  |  |  | 7.4. Gestionar el uso extensivo de las TICs incluyendo la interconexión de las Bibliotecas de la Red Piloto Ampliada en una Red tecnológica, que pueda utilizar el SIGB (KOHA). | Crear infraestructura para la conectividad externa de cada una de las Bibliotecas Publica y Portal. | Lograr disponer del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB) ya instalado con los equipos necesarios para brindar los servicios de consulta del catálogo al usuario a través del OPAC y la Gestión del Fondo bibliográfico de cada biblioteca. | Usuarios y personal de las Bibliotecas Públicas interconectadas. | EE4 | 1 Cantidad de Bibliotecas conectadas al portal usando KOHA. | 35 | 0% | 33% | 34% | 33% | 1.- Conectar y subir los Servicios de catálogo de cada Biblioteca utilizando las TICs desde estas Bibliotecas Públicas. | 1.- Verificación Física. 2.- Informe de instalación desde el Depto. de las Tics. de la BNPHU. | Félix Reyes | Depto. Administrativo, Juan José Díaz, Liga Municipal Dominicana, Alcaldías, Dirección General de Desarrollo Fronterizo, MINERD, INDOTEL, CTC, INFOTEP, FEDOMU, INPOSDOM | 1.- Distribuir equipos tecnológicos a las Bibliotecas de la RNBP. | [12 empty] | 0 | 1.- Personal | 1.- No disponibilidad de los recursos. 2.- Incumplimiento del proveedor en el tiempo de entrega de los equipos necesarios. 3.- No poseer energía eléctrica estable. | Probable | Grave | 1.- Cooperación Externa. 2.- Proveedores confiables. 3.- Disponibilidad de UPS y/o planta eléctrica. | bar: T-2 M to T-4 N
2.- Integrar los equipos tecnológicos con pleno acceso a internet a las 14 Bibliotecas de la Red. | bar: T-2 M to T-4 N
3.- Instalación e implementación del KOHA como el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria de la BPMSUH y modelo para la RNBP. | bar: T-2 M to T-4 N
4.- Creación de un sitio web para cada Biblioteca de la Red. | bar: T-2 M to T-4 N
5.- Visitas a las Bibliotecas para actualizar información Tic`s. | bar: T-1 M to T-2 A; T-2 J to T-3 J; T-4 O to T-4 N
OE4-2: Desarrollar y fortalecer la Biblioteca Pública Metropolitana "Salomé Ureña" como órgano cabecera de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas Municipales |  |  |  | 8.2. Garantizar la disponibilidad de servicios presenciales y a distancia que satisfagan las necesidades de información a todas las categorías de usuarios de la BPM, incluyendo las de necesidades especiales. | Fortalecimiento y desarrollo de la BPM como órgano cabecera de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. | Brindar servicios de excelencia a todas las categorías de usuarios, especialmente la promoción de la lectura. | Usuarios de la BPMSU | EE4 | 50% | 80% | 10% | 20% | 30% | 20% | 1.- Excelente servicios a todas las categorías de usuarios. | 1.- Verificación Física: encuestas de satisfacción de servicios. | Encargado BPM-SU | Depto. Administrativo, Lorenza Rivera, Glenys Reyes, DISEPEDI | 1.- Acondicionamiento áreas de la BPMSU. | [12 empty] | 0 | _ | 1.- No disponibilidad de recursos requeridos para cumplir con las tareas pertinentes. | Probable | Catastrófico | 1.- Cooperación interna de las áreas vinculadas 2.- Proveedores confiables. 3.- Disponibilidad de recursos económicos y humanos necesarios. | bar: T-2 A to T-2 J; T-3 A to T-4 N
[19 empty] | 2.- Incremento de las colecciones de la BPMSU. | [12 empty] | 0 | 1.- Personal | bar: T-2 A to T-4 N
[19 empty] | 3.- Organizar y preservar las colecciones. 4.- Impresión de boletas de préstamos. | [12 empty] | 0 | 1.- Personal. 2.- Horario extendido de Lunes a Viernes, e incluir 4 horas los sábados. 3.- Implementar el Módulo de Información y Lectura Accesible (MILAs). | bar: T-1 F to T-4 N
[19 empty] | 5.- Mejora y aumento en el servicio a todo público de usuarios. | [12 empty] | 0 | 1.- Personal.
[5 empty] | Promover los conocimientos adquiridos para el desarrollo de las bibliotecas públicas. | Adquirir las destrezas, innovaciones y herramientas que permitan implementarse para desarrollar a las bibliotecas públicas | El personal de la Red para el beneficio de las bibliotecas públicas. | EE4 | 2 | 2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 1.- Adquirir nuevos conocimientos. | 1.- Verificación Física. | Félix Reyes | José Herrera, Santos Acevedo, Diómedes Núñez | 1.- Participación en las reuniones, congresos y seminarios nacionales e internacionales de ACURIL y ALA | [12 empty] | 180000 | _ | 1.- No disponibilidad de recursos requeridos. | Probable | Grave | 1.- Cooperación interna de las áreas vinculadas 2.- Proveedores confiables. 3.- Disponibilidad de recursos económicos. | bar: T-2 J
[19 empty] | TOTAL GENERAL RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS | [12 empty] | 390000
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN CULTURAL
OE2-1. Ofrecer servicios de excelencia, incluyendo oferta de actividades culturales a todas las categorías de usuarios. |  |  |  | 5.8. Fortalecer el conocimiento que tiene la ciudadanía de las manifestaciones del arte y la cultura local y universal mediante la organización de eventos y actividades culturales. | Celebración de Efemérides Históricas y Literarias. | Realizar actividades públicas en recordación de fechas importantes de nuestra historia, tanto patriótica como literaria. | Usuarios y empleados de la BNPHU, público en general | EE2 | 10 | 11 | 15% | 35% | 35% | 15% |  | 1.- Registro de asistencia. 2.- Evidencias digitales: videos, fotografías, comentarios usuarios redes sociales, promoción de las actividades en nuestro portal. | Encargado Gestión Cultural | DAF, Comunicación e Imagen (cobertura y promoción), Evento y Protocolo (montaje), Compras, RRHH, TIC, Mayordomía, Servicios Generales | 1.- Coordinación con expositores para selección del tema. | [12 empty] | 100000 | _ | 1.- Recursos financieros no disponibles. 2.- No disponibilidad del expositor elegido. | Posible | Grave | 1.- Readecuar presupuestariamente la actividad en caso de que no fluya el total de los recursos. 2.- Reprogramar fecha de realización en caso de eventos no programados.
[15 empty] | 1.- Desarrollo de las celebraciones establecidas. |  |  |  | 2.- Solicitud y recepción de insumos solicitados. | [13 empty] | _ | 1.- Fumigación no programada del edificio, entre otros.
[19 empty] | 3.- Productos varios, asistencia y transporte empleados, etc. | [13 empty] | _
[19 empty] | 4.- Presentación de expositor y programa desarrollado del tema. | [13 empty] | _
[5 empty] | Conferencias | Realizar conferencias que obedezcan puntualmente a necesidades de la institución y la sociedad dominicana |  | EE2 | 14 | 12 | 25% | 25% | 25% | 25% | [17 empty] | 100000 | -
[5 empty] | Celebración Aniversario de la BNPHU. | Realizar la celebración del 52 Aniversario de la BNPHU | Usuarios y empleados de la BNPHU, público en general externo. | EE2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 1.- Registro de asistencia. 2.- Evidencias digitales: videos, fotografías, promoción de las actividades en nuestro portal, etc. | Encargado Gestión Cultural | DAF, Comunicación e Imagen (cobertura y promoción), Evento y Protocolo (montaje), Compras, RRHH, TIC, Mayordomía, Servicios Generales | 1.- Contactar y solicitar los recursos necesarios a los departamentos solidarios. | [12 empty] | 300000 | _ | 1.- Recursos financieros no disponibles. | Posible | Grave | 1.- Readecuar presupuestariamente la actividad en caso de que no fluya el total de los recursos. 2.- Reprogramar fecha de realización en caso de eventos no programados. | bar: T-1 F
[15 empty] | 1.- Conmemoración del aniversario 51 de la creación de la BNPHU. |  |  |  | 2.- Coordinación de actividades a desarrollar. | [13 empty] | _ | 1.- No desarrollo de la actividad. | bar: T-1 F
[19 empty] | 3.- Presentación del programa desarrollado. | [13 empty] | _ | - | bar: T-1 F
[5 empty] | Puestas en circulación. | Actos de lanzamientos de publicaciones siguiendo el protocolo establecido. | Usuarios y empleados de la BNPHU, estudiantes, público en general. | EE2 | 4 | 0 | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 1.- Registro de asistencia. 2.- Evidencias digitales: videos, fotografías, comentarios usuarios redes sociales, promoción de las actividades en nuestro portal. | Encargado Gestión Cultural | DAF, Comunicación e Imagen (cobertura y promoción), Evento y Protocolo (montaje), Compras, RRHH, TIC, Mayordomía, Servicios Generales | 1.- Coordinación con escritores. | [12 empty] | 200000 | _ | 1.- No disponibilidad del escritor elegido. | Poco Probable | Grave | 1.- Posponer la fecha de realización del evento que garantice la disponibilidad de los recursos requeridos.
[15 empty] | 1.- Acto realizado en base a la publicación lanzada y asistentes con conocimientos de la nueva publicación. |  |  |  | 2.- Coordinar tareas asignadas a departamentos solidarios. | [13 empty] | _ | 1.- Fecha de realización alterada por eventos no programados. 2.- No disponibilidad de recursos tecnológicos solicitados. 3.- Personal de mayordomía no disponible, entre otros.
[19 empty] | 3.- Solicitud y recepción de insumos. | [13 empty] | _
[19 empty] | 4.- Acto de presentación de la puesta en circulación. | [13 empty] | _
[5 empty] | Talleres literarios. | Talleres de escritura creativa, poesías, entre otros. | Usuarios y empleados de la BNPHU, estudiantes, público en general. | EE2 | 5 | 6 | 10% | 30% | 30% | 30% |  | 1.- Registro de asistencia. 2.- Evidencias digitales: fotografías, anuncio en redes sociales, etc. | Encargado Gestión Cultural | DAF, Comunicación e Imagen (cobertura y promoción), Evento y Protocolo (montaje), Compras, TIC, Mayordomía | 1.- Coordinación con conferencistas y/o talleristas para selección del tema. | [12 empty] | 150000 | _ | 1.- No disponibilidad del especialista elegido. | Posible | Grave | Posponer la fecha de realización, del evento, que garantice la disponibilidad de los recursos requeridos y del tallerista.
[15 empty] | 1.- Talleres realizados y participantes satisfechos con los mismos. |  |  |  | 2.- Contactar y solicitar los recursos necesarios a los departamentos solidarios. | [13 empty] | _ | 1.- Fecha de realización alterada por eventos no programados. 2.- No disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos.
[19 empty] | 3.- Inicio del taller establecido. | [12 empty] | 0 | _
[19 empty] | 4.- Entrega de certificados a los participantes, al concluir el taller. | [13 empty] | 1.- Material gastable. | 1.- Falta de recursos no financieros.
[5 empty] | Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2021. | Pabellón/Stand de la BNPHU dentro del marco de la celebración de la FILSD: recitales, conversatorios, charlas, conferencias, etc. | Público en general. | EE2 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 1.- Programa impreso, invitaciones, anuncios, publicidad digital, fotos, videos, solicitudes a departamentos solidarios. | Encargado Gestión Cultural | DAF, DTB, Comunicación e Imagen (cobertura y promoción), Evento y Protocolo (montaje), Compras, RRHH, TIC, Mayordomía | 1.- Coordinación con talleristas, conferencistas o expositores para selección del tema y desarrollo del programa durante el desarrollo de la Feria. | [12 empty] | 0 | 1.- Impresión del programa de eventos desarrollado para la Feria. | 1.- Fecha de realización alterada por eventos no programados. 2.- No disponibilidad de algún recurso solicitado. | Poco Probable | Grave | 1.- Readecuar presupuestariamente la actividad en caso de que no fluya el total de los recursos. 2.- Reprogramar actividades.
[12 empty] | 100% |  |  | 1.- Ejecución del stand y de las charlas, talleres y demás actividades realizadas. |  |  |  | 2- Solicitud productos e insumos varios, asistencia y transporte empleados, etc. | [12 empty] | 400000 | _
[15 empty] | 100% |  |  |  | 3.- Solicitudes y seguimiento a Departamentos Solidarios. | [13 empty] | _
[19 empty] | 4.- Desarrollo del programa de eventos durante la Feria. | [13 empty] | _
[5 empty] | Premio Anual de Décimas Espínelas de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña. | Premio Nacional de Décimas Espínelas, un tema específico cada año, con reconocidos intelectuales como jurado, otorgando un premio único y 5 menciones honoríficas. | Público en general, exceptuando empleados y contratados de la BNPHU. | EE2 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 1.- Entrega de premio y generación de nuevos literarios al pueblo dominicano. Consolidación de la literatura infantil del país por la importancia que reviste para el crecimiento intelectual de la niñez a partir del desarrollo de sus competencias comunicativas | 1.- Videos, fotografías, entrega premios, redes sociales, promoción ceremonia, etc. | Encargado Gestión Cultural | DAF, DTB, Comunicación e Imagen (cobertura y promoción), Evento y Protocolo (montaje), Compras, RRHH, TIC, Mayordomía | 1.- Escoger tema concurso. | [12 empty] | 405000 | _ | - | Poco Probable | Grave | 1.- Readecuar presupuestariamente la actividad en caso de que no fluya el total de los recursos. 2.- Reprogramar.
[19 empty] | 2.- Escoger y coordinar jurado. | [13 empty] | _ | 1.- No disponibilidad de posibles candidatos para jurados.
[19 empty] | 3.- Solicitud productos e insumos varios. | [13 empty] | _ | 1.- Fecha de realización alterada por eventos no programados. 2.- No disponibilidad de recurso solicitado.
[19 empty] | 4.- Solicitudes y seguimiento a Departamentos Solidarios. | [13 empty] | _
[19 empty] | 5.- Desarrollo de acto de premiación luego de la deliberación del jurado. | [13 empty] | 1.- Material gastable para impresión de certificados y demás.
[5 empty] | Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil | Premio Nacional de Literatura Infantil, con reconocidos intelectuales como jurado, otorgando un premio único. | Escritores Dom. de literatura infantil con un mínimo de 5 libros publicados, postulados por instituciones dominicanas públicas o privadas vinculadas al mundo literario | EE2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 1.- Videos, fotografías, entrega premio, redes sociales, promoción ceremonia, etc. | Encargado Gestión Cultural | DAF, DTB, Comunicación e Imagen (cobertura y promoción), Evento y Protocolo (montaje), Compras, RRHH, TIC, Mayordomía | 1.- Solicitud productos e insumos varios. 2.-Solicitudes y seguimiento a Departamentos Solidarios. 3.- Desarrollo de acto del concurso luego de la deliberación del jurado. | [12 empty] | 1300000 | 1.- Material gastable para impresión de certificados y demás. | 1.- Fecha de realización alterada por eventos no programados. | Probable | Grave | 1.- Readecuar presupuestariamente la actividad en caso de que no fluya el total de los recursos.
[19 empty] | TOTAL GENERAL GESTIÓN CULTURAL | [12 empty] | 2955000
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
|  |  |  | 1.2. Adquirir el patrimonio bibliográfico retrospectivo dominicano por medio de compra, canje o donativo | Enriquecer el patrimonio bibliohemerográfico a través de promociones. | Propagandas y publicidad para solicitar el cumplimiento de la ley de depósito legal, donaciones y canje de libros para aumentar las colecciones de la BNPHU. | BNPHU y Usuarios de BNPHU. | EE1 | 0 Unidades | 20 | 25% | 50% | 25% | 0% | 1.- Lograr adquirir nuevos libros a la colección de la BNPHU. | 1.- Verificación física | Rafael Belizario Duran | Glennys Reyes, DAF, Rocío Morillo | 1.- Realizar propagandas y publicidad para solicitar el cumplimiento del Depósito Legal, donaciones e incentivar el Canje Interbibliotecario. | [12 empty] | 75000 | _ | 1.- Disponibilidad de presupuesto. 2.- La no participación del Departamento de Publicaciones. | Probable | Moderado | 1.- Hacer usos extensivo de las redes sociales y el portal web de la BNPHU.
OE2-1. Ofrecer servicios de excelencia, incluyendo oferta de actividades culturales a todas las categorías de usuarios. |  |  |  | 5.8. Fortalecer el conocimiento que tiene la ciudadanía de las manifestaciones del arte y la cultura local y universal, mediante la organización de eventos y actividades culturales. | Boletín. | Publicación regular centrada en nuestra Institución, sus actividades, ejecutorias y procesos. | Usuarios y empleados de la BNPHU, público en general. | EE2 | 0 Títulos | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.- Publicación realizada de manera física y digital. | 1.- Verificación física y digital: boletín Impreso y en el portal institucional. | Rafael Belizario Duran | Dirección Nacional, DAF, DTB, TIC | 1.- Coordinación con departamentos y divisiones para suministro y desarrollo del contenido que tendrán los boletines. | [12 empty] | 105000 | _ | 1.- No suministro de información pertinente y relevantes para el desarrollo del boletín. 2.- Fumigación no programada del edificio. 3.- Recursos financieros no disponibles. | Posible | Grave | 1.- Readecuación presupuestaria. 2.- Reprogramación e fecha de lanzamiento.
[19 empty] | 2.- Diagramar y supervisar el diseño y desarrollo de los boletines. | [13 empty] | _ | 1.- Retraso en la diagramación y/o diseño por falta de energía eléctrica o por coordinación general.
[19 empty] | 3.- Puesta en circulación, tanto físico como digital, del boletín. | [13 empty] | 1.- Material gastable para las impresiones. | 1.- Recursos no financieros no disponibles.
[5 empty] | Campaña del Silencio. | Campaña interna instando y educando al personal al silencio y sobriedad que debe caracterizar a la BNPHU a través de material impreso: Libretas, agendas, calendarios, charlas, etc. | Usuarios y empleados de la BNPHU, público en general. | EE2 | 0 Charla/Taller | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.- Personal y usuarios con conocimiento sobre los lineamientos de conducta dentro de la Institución. | 1.- Encuestas, formularios, etc. | Rafael Belizario Duran | DAF, RRHH, TIC, DTB | 1.- Coordinación y contratación de charlistas. | [12 empty] | 100000 | _ | 1.- Indisposición del expositor. 2.- Fecha de realización alterada por eventos no programados de la BNPHU. 3.- No disponibilidad de recursos. | Poco Probable | Grave | 1.- Posponer la fecha de realización del evento que garantice la disponibilidad de los recursos requeridos.
[19 empty] | 2.- Desarrollo de la programación de las charlas a ser impartidas. | [13 empty] | _
[19 empty] | 3.- Desarrollo de la actividad programada: charla, taller, etc. | [13 empty] | 1.- Material gastable para los soportes físicos.
[5 empty] | Actividades de conmemoración del Aniversario de la BNPHU. | Realización de la actividad de conmemoración del Aniversario de creación de la BNPHU. | Personal y usuarios de la BNPHU, Medios de comunicación. | EE2 | 0 | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.- Conmemoración celebrada.. | 1.- Solicitudes a departamentos solidarios. 2.- Cartas de invitación a medios de comunicación. 3.- Evidencias digitales: fotografías, etc. | Rafael Belizario Duran | Dirección Nacional, DAF, Eventos y Protocolo, DTB | 1. Contactar e invitar a representantes de los medios de comunicación y/o funcionarios de instituciones públicas relacionadas. | [12 empty] | 200000 | _ | 1.- Disponibilidad de recursos por parte de la BNPHU. 2.- Imprevisto que se pueda presentar a los invitados. 3.- No coordinación para el desarrollo de la actividad. | Posible | Grave | 1.- Buscar invitado alterno. 2.- Posponer la actividad. 3.- Hacer nueva invitación.
[19 empty] | 2.- Desarrollo, en conjunto, del programa de la actividad a ser implementada. | [13 empty] | _
[19 empty] | 3.- Realización actividad. | [13 empty] | 1.- Materiales gastables.
[5 empty] | Actividades de integración Interinstitucional. | Realización de actividades con representantes de los medios de comunicación y embajadas acreditadas en RD que apoyan a la BNPHU (desayunos, almuerzos, etc.) | Medios de comunicación -Embajadas-BNPHU. | EE2 | 0 | 6 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 1.- Solicitudes a departamentos solidarios. 2.- Cartas de invitación a Embajadores y representantes de medios de comunicación. 3.- Evidencias digitales: fotografías, etc. | Rafael Belizario Duran | Dirección Nacional, DAF, Eventos y Protocolo, DTB | 1. Contactar e invitar a representantes de los medios de comunicación y/o embajadas acreditadas. | [12 empty] | 100000 | _ | 1.- Disponibilidad de recursos por parte de la BNPHU. 2.- Imprevisto que se pueda presentar al invitado. 3.- No coordinación para el desarrollo de la actividad. | Posible | Grave | 1.- Buscar invitado alterno. 2.- Posponer la actividad. 3.- Hacer nueva invitación.
[19 empty] | 2.- Desarrollo, en conjunto, del programa de la actividad a ser implementada. | [13 empty] | _
[19 empty] | 3.- Realización actividad. | [13 empty] | 1.- Materiales gastables.
[19 empty] | TOTAL GENERAL COMUNICACIÓN | [12 empty] | 580000
[19 empty] | TOTAL GLOBAL | [12 empty] | 43440881.98
Note on J63: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Dividir la cifra en servicios presenciales y virtuales.
Note on K63: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Actualizar la cifra. NOTA. La cifra debe ser una proyeccion de crecimiento real.
Note on T111: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Incluir las mesas de trabajo con otras instituciones ONDA, ONAPI y MIP.

## TOTALES (hidden)
Biblioteca Nacional Pedro Henriquez Ureña
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 - ANTEPROYECTO
Área Estratégica: | Departamentos de la Institución
Encargado: | Departamento de Planificación y Desarrollo
Eje Estrategico | EE1, EE2, EE3 y EE4
1 | 2 | 3
Área Responsable | Recursos
| Financieros | NO Financieros
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!